## Informe cuantitativo
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  | Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque
1° de enero al 31 de marzo del 2021
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META ANUAL | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | CUMPLIMIENTO DE LA META | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Avance Primer Trimestre | Avance Segundo Trimestre | Avance Tercer Trimestre | Avance Cuarto Trimestre | Valor de la Meta =(B/A)
1 | Programa de Capacitación "Desarrollo Humano con Perspectiva de Género" | ESTRATÉGICO |  |  |  | X | Número de personas capacitadas | 500 | 139 | 626 |  |  | 153%
2 | Actualización y difusión de la página web. | ESTRATÉGICO |  |  |  | X | Página web | 1 | 0 | 0 |  |  | 0%
3 | Programa de Capacitación al Funcionariado con base en sus necesidades de profesionalización en materia de género. | ESTRATÉGICO |  | X |  | X | Número de áreas capacitadas | 12 | 8 | 2 |  |  | 83.33%
4 | Transversalización de la Perspectiva de Género | ESTRATÉGICO |  |  |  | X | Número de eventos de promoción de la perspectiva de género | 5 | 0 | 1 |  |  | 20%
5 | Huertos que transforman vidas | ESTRATÉGICO |  |  |  | X | Número de huertos | 3 | 0 | 2 |  |  | 66.67%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## Informe Cualitativo
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2021
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
01 | Programa de Capacitación "Desarrollo Humano con Perspectiva de Género" | El objetivo de este programa es el de Sensibilizar mediante capacitación en “Desarrollo humano con perspectiva de género”, a través de tres temas como mínimo por capacitación, a la ciudadanía y/o personas beneficiadas por los programas sociales. Durante el periodo del 01 de enero al 17 de marzo del 2021 se realizaron las siguientes actividades: 1. “Capacitación en desarrollo humano con perspectiva de género a estudiantes de trabajo social del Centro Universitario UTEG”. Se realizaron dos sesiones (19 y 23 de febrero 2021) en las instalaciones de Prevención Social del Delito en San Pedro Tlaquepaque. Asistieron 11 mujeres y las temáticas abordadas fueron: • Antropología de género • Perspectiva de género • Tipos y Modalidades de Violencia • Derechos Humanos de las Mujeres A continuación, se describen las actividades desarrolladas con el apoyo presupuestal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, del programa estatal “Barrios de Paz” en sus dos Ejes: Cecovim Prevención y Nos Movemos Seguras. 2. “Talleres virtuales bajo el Modelo Preventivo de CECOVIM” Después de la sesión introductoria realizada el 30 de noviembre 2020, se realizaron 4 sesiones virtuales mediante la plataforma Teams registrando un total de 173 (66 Hombres 107 Mujeres) participantes de las preparatorias 22, 16 y módulo Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara. Las temáticas que se impartieron fueron: • Roles y estereotipos de género. • Relaciones de noviazgo y otras relaciones erótico- afectivas. • Tipos de violencia, violencia en el noviazgo y violencia encubierta. • Alternativas para prevenir las violencias. 3. “Talleres virtuales: Derechos Humanos y Género” Se llevaron a cabo 20 sesiones en modalidad virtual en la plataforma google meet, llegando a un total de 442 (292 Mujeres y 150 hombres) personas de edades que oscilan de los 15 a los 60 años. Los temas que se impartieron son los siguientes: • Roles y estereotipos de mujeres y hombres. • Violencia y violencia de género. • Tipos y modalidades de violencia. • ¿Qué es el autocuidado? • Redes de apoyo como estrategia de autocuidado. • Componentes de las redes de apoyo. • Derechos humanos de las mujeres. • Masculinidades Alternativas.
02 | Actualización y difusión de la página web. | Este proyecto se diseñó debido a la dificultad y escasez de medios digitales que proveen acceso a información sobre el eje transversal de género en el municipio. El avance de este programa se mide por unidad terminada, no obstante, esto no quiere decir que no se han impulsado diversas actividades para conseguirlo. Por ello, se reporta lo siguiente como parte de las etapas de planeación y diseño: Miércoles 24 de febrero 2021 Reunión con la prestadora de servicios para fijar las bases, costos, tiempos necesarios para la actualización y renovación de la página web. Martes 09 de marzo 2021 Reunión con la prestadora de servicios con la finalidad de acordar el plan de trabajo, presupuestar costos y firma del contrato. Jueves 11 de marzo 2021 Firma de contrato con la prestadora de servicios para la página Web. Jueves 18 de marzo 2021 Junta con la prestadora de servicios para mostrarle la estructura que se manejara en la página, colores, y fijar fecha de 15 días para que nos entregue una propuesta de diseño.
03 | Programa de Capacitación al Funcionariado con base en sus necesidades de profesionalización en materia de género. | Con la finalidad de promover la transversalización de la perspectiva de género y enfoques de derechos humanos e interseccional en la administración pública municipal, se llevaron a cabo diversas capacitaciones y/o gestiones para fortalecer la especialización del personal de distintas áreas, en este segundo trimestre se reporta como avance dos áreas (es importante aclarar que aunque un área sea beneficiaria más de alguna ocasión de capacitaciones y/o gestiones en este sentido, no se contempla más de una vez como indicador, las áreas contabilizadas están resaltadas). 1. Capacitación: “Fortalecimiento en protocolo de Actuación para Juzgar con Perspectiva de género de la SCJN” Dicha capacitación fue con el objetivo de brindar las herramientas para la atención y seguimiento de casos con perspectiva de género a dos áreas claves para la aplicación del Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Municipal de San Pedro Tlaquepaque, las personas asistentes pertenecen a las áreas de Asuntos Internos de la Contraloría Ciudadana y dos personas de la Comisión de Honor y Justicia, entes competentes para la atención, investigación y resolución de los casos por conductas violatorias a los derechos humanos. Con un total de 20 horas repartidas en cuatro sesiones de cinco horas en los días 4, 5, 10 y 11 de febrero 2021, en el Cine Foro del Centro Cultural el Refugio en San Pedro Tlaquepaque. Se capacitaron a un total de 26 servidoras y servidores públicos (18 Mujeres - 8 Hombres). Cabe mencionar que se contó como ponente invitada a la Mtra. Ana Lezit Rodríguez Chapula, Relatora Especial de los Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad de Género. Las temáticas abordadas fueron: -Antropología de Género; -Perspectiva de Género; -Tipos y Modalidades de Violencia; -Feminicidio; -Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género (Impartido por la visitadora de la CEDHJ); -Derechos Humanos de las Mujeres; y - Lenguaje incluyente y no sexista. Para evaluar el impacto y aprendizajes significativos se les evaluó con un diagnóstico previo y posterior a los temas. A continuación se añade una breve síntesis del análisis de los resultados de la evaluación: Se reconoce un aprendizaje y asimilación significativa de los conocimientos compartidos, variando en cada persona, las temáticas a reforzar, las cuales se les dio a conocer a todo el equipo y son las siguientes: -Conocimiento y dominio del Protocolo para juzgar con perspectiva de género y Leyes y Derechos involucrados; -Protocolo de feminicidio; -Diversidad sexual y diferenciación de roles y estereotipos de género; y -Conocimiento y seguimiento de juicios emblemáticos a nivel nacional, estatal y municipal. 2. “Crianza Positiva e Inteligencia Emocional” Con el objetivo de profundizar, impulsar la profesionalización en temáticas y renovar contenido del programa de capacitación, se gestionó para que el equipo encargado de impartirlas del IMMIST se formara como personas replicadoras de las siguientes temáticas: -Crianza Positiva; e -Inteligencia Emocional. Cabe mencionar que estas temáticas fueron solicitadas por personas beneficiarias del programa social Estancias Infantiles a cargo de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. Se contrató a dos expertas; la Mtra. Rosa Edith Palma Bustillos y la Mtra. Elizabeth Lozano González. La capacitación se llevó a cabo el día 19 de febrero del 2021, en las instalaciones del IMMIST, la sesión tuvo una duración de 4 horas y se capacitó a un total de 10 mujeres del IMMIST. Se abordaron los siguientes temas: * ¿En qué consiste la crianza positiva? * Las cinco competencias de la inteligencia emocional. * Habilidades de la inteligencia emocional en la crianza positiva. * Gestión de emociones para la persona cuidadora. 3. Capacitación para la certificación en el estándar ECO 539:“Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género” Al respecto, se informa que con el propósito de certificar al personal de atención del IMMIST se realizaron las gestiones para la contratación de los servicios profesionales de una institución educativa avalada por la Red Conocer y el Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES). En este sentido se llevó a cabo un proceso de capacitación virtual que constó de 25 horas teóricas y 25 horas para la práctica y evaluación, misma que fue realizada los días 4 al 8 de enero primera etapa y los días del 11 al 17 del mismo mes, la segunda etapa. Esta fue impartida a 4 mujeres del área de atención del IMMIST.
04 | Transvesalización de la Perspectiva de Género | Por otro lado, con relación al Programa denominado “Transversalización de la Perspectiva de Género”, cuyo objetivo es, promoverla al igual que a los enfoques de derechos humanos e interseccional en la sociedad y en la administración pública mediante diversas estrategias de comunicación social. En este sentido, se reporta que se llevó a cabo el evento en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, IMMIST junto con el Instituto Municipal de la Juventud Tlaquepaque (IMJUVET) se realizó un evento para reconocer el impacto de las mujeres en los siguientes rubros: -Mujeres que han trabajado en la elaboración de proyectos y/o iniciativas en beneficio de la comunidad transformando su entorno. -Mujeres trabajadoras de la salud destacadas por su labor durante la pandemia COVID-19. -Mujeres destacadas académicamente.
05 | Huertos que transforman vidas | Cuyo objetivo es el facilitar el acceso a las mujeres y sus familias alternativas de economía de traspatio en hogares con madres autónomas, promoviendo el desarrollo de proyectos productivos y sustentables. Para ello, el Instituto se vinculó con el Centro para el Desarrollo Igualitario y los Derechos Humanos (CEDIDH) y con la Red Tekia Agroecológica, con quienes llevan a cabo el desarrollo de las sesiones en teoría y práctica presenciales, con las medidas de higiene propuestas por el Estado de Jalisco ante la pandemia por COVID-19 para hacer sus huertos. Las intervenciones han sido en dos colonias; Huerto en colonia Santa Anita y el Huerto en la colonia Centro. Del huerto de la colonia de Santa Anita tiene un total de 31 mujeres participando, se han reunido en cuatro ocasiones los días 25 de febrero, 04, 11 y 18 de marzo 2021, en un horario de 4 a 7 de la tarde. Las dos primeras sesiones que se llevaron a cabo en la colonia Santa Anita, se generaron tanto los acuerdos del grupo de mujeres que se conformó, siendo mujeres en un rango de edad de 30 a 60+, y una niña de 10 años, así como la explicación de los objetivos del proyecto para la comunidad y en sus hogares. Como primera actividad se inició con el análisis del suelo, excavación y diagnóstico. Se ha trasplantado lechuga y tomate, así como la delimitación de la cerca viva para proteger el huerto. En las dos sesiones posteriores hasta la actualidad, se ha mejorado el huerto comunitario, tejiendo una red social que distribuye las actividades de riego y cuidado. Además, cada una de las integrantes ha iniciado su propio huerto en casa, con los conocimientos y recursos que se han proporcionado. Otra de las actividades que integran este proyecto es el promover estas reuniones como un espacio de reflexión y formación en perspectiva de género, sobre esto, se han visto los temas de: ¿Cómo aprendimos a ser mujeres? en el que se ha retroalimentado y reestructurado paradigmas sobre los constructos sociales, estereotipos y roles de género. Asimismo, se integró un grupo vía WhatsApp para dar avisos generales con las mujeres y para monitoreo de riego o alguna recomendación para la siguiente sesión. Ha generado un impacto positivo ya que en la segunda sesión ya se integraban más mujeres al proyecto quienes participaron de forma colaborativa. En la actualidad, se ha integrado una adolescente y han comenzado a interesarse hombres en el proyecto. Del segundo huerto, ubicado en la colonia el centro a la fecha del reporte, se han realizado dos sesiones; una reunión de trabajo para dar a conocer a las mujeres que se iniciará un Huerto en la colonia centro, de San Pedro Tlaquepaque, la cual llevó una sesión informativa el sábado 13 de marzo a las 9:30 am, donde se reunieron las mujeres interesadas y se acordaron los horarios para el trabajo y aprendizaje. y la siguiente sesión de trabajo se llevó a cabo el martes 16 de marzo, logrando identificar y socializar la motivación personal para iniciar sus propios Huertos, así como conocer el espacio para la creación del huerto comunitario.

## Hoja2 (hidden)
ESTRATÉGICO
GESTIÓN