## Informe cuantitativo
ANEXO 3 AVANCE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (AVANCE CUANTITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  | Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque
Del 1ro de julio al 30 de septiembre de 2022
DENOMINACIÓN |  | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN A MEDIR |  |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE LA META ANUAL | AVANCE DE LA META | AVANCE DE LA META | AVANCE DE LA META | AVANCE DE LA META | AVANCE DE PROCESOS
|  |  | Eficacia | Eficiencia | Economía | Calidad |  | Absoluto (A) | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Valor de la Meta =(B/A)
1. Programa para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en San Pedro Tlaquepaque | [6 empty] | 09 acciones
1.1 | Realizar talleres, capacitaciones y/o certificaciones con perspectiva de género y enfoques de derechos humanos e interseccionalidad para personas que trabajan en la Administración Pública Municipal en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como para acceso a la justicia. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de servidoras y servidores públicos que asistan a los talleres, charlas, certificaciones y/o capacitaciones en materia de violencia contra las mujeres. | 100 | 60 | 189 | 7 | 323 | 579%
1.2 | Investigar, sistematizar y diagnosticar la incidencia de violencia por razón de género en el municipio, así como el avance en las políticas de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de diagnósticos que evalúen la incidencia de violencia por razón de género y el avance en las políticas de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100%
| Implementar una campaña de difusión permanente en coadyuvancia con Comunicación Social en materia de prevención de la violencia por razón de género, difusión de los tipos y modalidades de violencia y sus rutas de atención. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de campañas de difusión permanente en coadyuvancia con Comunicación Social en materia de prevención de la violencia por razón de género, difusión de los tipos y modalidades de violencia y sus rutas de atención | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Brindar atención de primer contacto mediante orientación, asesoría multidisciplinar y su correspondiente canalización a la diversidad de mujeres. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de atenciones de primer contacto. | 250 | 69 | 144 | 114 | 98 | 170%
1.4 | Recabar información sobre las mujeres víctimas de violencia atendidas en las diversas unidades que brindan atención a mujeres receptoras de violencia (UNEAV´S: Servicios Médicos Municipales, IMMIST, Comisaría -UVI-, DIF - UAVI FAM- y Juzgados Municipales), para el monitoreo de la incidencia de violencia contra las mujeres, la cual deberá ser resguardada y administrada conforme a lo establecido en la Ley Estatal Vigente en materia de Transparencia. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de sistemas de información interno para el monitoreo de la incidencia de violencia contra las mujeres, la cual deberá ser resguardada y administrada conforme a lo establecido en la Ley Estatal Vigente en materia de Transparencia. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
| Gestionar la incorporación de un programa de prevención y reeducación de conductas violentas a mujeres, mismo que esté ausente de cualquier estereotipo social y laboral por razón de género, el cual debe estar dirigido a personas generadoras de violencia por razón de género. Teniendo como principal objetivo la rehabilitación y eliminación de los rasgos de violencia. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de gestiones del programa de reeducación de conductas violentas a mujeres dirigidos a hombres generadores de violencia. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5 | Brindar acompañamiento y seguimiento hasta el acceso a la justicia con la debida instrumentación de medidas de protección y la asesoría jurídica gratuita con un lenguaje claro y sencillo, evitando el uso exclusivo de los términos técnicos. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de acompañamiento y seguimiento de casos de mujeres receptoras de violencia hasta el acceso a la justicia. | 200 | 8 | 0 | 100 | 93 | 100.5%
1.6 | Promover la transversalidad de la perspectiva de género, enfoque interseccional y derechos humanos de las mujeres en su diversidad, en los marcos normativos, programáticos y de procedimientos de la Administración Pública Municipal, incluyendo los organismos autónomos o descentralizados en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia por razón de género. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de proyectos, instrumentos, marcos normativos y/o programáticos asesorados por el Instituto para integrar la perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e interseccionalidad en el eje prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100%
1.7 | Promover la participación del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque (IMMIST) y otras asociaciones civiles en audiencias críticas para monitorear los avances del Sistema Municipal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de recomendaciones atendidas que fueron emitidas por las integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano en materia de violencia contra las mujeres | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50%
1.8 | Promover el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia mediante charlas, talleres, y/o capacitaciones dirigidas para la ciudadanía. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de personas que asistan a las charlas, talleres y/o capacitaciones en materia de violencia. | 300 | 32 | 200 | 549 | 422 | 401%
1.9 | Fungir como Secretaría Técnica del Sistema Municipal, llevando a cabo la coordinación interinstitucional entre el Sistema Municipal y el Consejo en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el Municipio. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de sesiones del Sistema Municipal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en contra de las mujeres en San Pedro Tlaquepaque | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100%
2. Programa para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque | [6 empty] | 09 de acciones
2.1 | Promover la Igualdad Sustantiva y la Perspectiva de Género mediante charlas, talleres, y/o capacitaciones dirigidas para la ciudadanía. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de personas asistentes a charlas, talleres y/o capacitaciones en materia de promoción de la igualdad sustantiva. | 300 | 0 | 200 | 746 | 175 | 373.7%
2.2 | Promover la Igualdad Sustantiva y la Perspectiva de Género mediante talleres, capacitaciones y certificaciones dirigidas a las personas al servicio público de la Administración Pública Municipal de al menos 20 horas. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de servidoras y servidores públicos de la Administración Pública Municipal que asistan a las charlas, talleres, capacitaciones y/o certificaciones en materia de promoción de la igualdad sustantiva. | 100 | 0 | 0 | 27 | 102 | 129%
2.3 | Promover la transversalidad de la perspectiva de género, interseccionalidad y derechos humanos de las mujeres en su diversidad, en los marcos normativos, programáticos y de procedimientos de la Administración Pública Municipal, incluyendo los organismos autónomos o descentralizados en materia de igualdad sustantiva. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de proyectos, instrumentos, marcos normativos y/o programáticos asesorados por el Instituto para integrar la perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e interseccionalidad en el eje de igualdad sustantiva. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100%
2.4 | Promover la participación del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque (IMMIST) y otras asociaciones civiles en audiencias críticas para monitorear los avances del Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de recomendaciones atendidas que fueron emitidas por las integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano en materia de Igualdad Sustantiva | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50%
| Promover los derechos humanos de la diversidad de mujeres, la igualdad sustantiva y la no discriminación por razones de género mediante una campaña permanente de difusión con perspectiva de género y enfoques de interseccional y de derechos humanos. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de campañas permanentes de derechos humanos, igualdad de género, no discriminación por razón de género a través de diversas estrategias de comunicación. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5 | Fomentar la capacitación laboral para integrar mujeres en los sectores con mayor potencial productivo. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de personas que asistan a las capacitaciones / talleres para el fomento a la capacitación laboral para integrar a mujeres en los sectores de mayor potencial productivo. | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100%
2.6 | Promover la capacitación de las mujeres en ocupaciones y oficios no tradicionales y áreas afines a las tecnologías e informáticas para ampliar sus oportunidades y mejorar sus ingresos, tanto en la comunidad. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de personas que asisten a las capacitaciones en oficios no tradicionales, áreas afines a las tecnologías e informáticas. | 100 | 0 | 0 | 19 | 110 | 129%
| Promover el reconocimiento social a las personas que realizan trabajo doméstico remunerado, a través de talleres que les permita conocer sus derechos laborales. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de mujeres que asistan a los talleres dirigidos a mujeres trabajadoras remuneradas del hogar. | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| Generar la información estadística que permita medir los avances de género y el cambio social y cultural. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de diagnósticos que evalúen el avance en las políticas de igualdad y los indicadores de desigualdad de género. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| Difundir los derechos sexuales y reproductivos de la diversidad de mujeres, el derecho al consentimiento previo e informado. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de campañas de difusión sobre los derechos sexuales y reproductivos y sobre el consentimiento. | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
2.7 | Promover la formación deportiva de niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas para que incrementen su participación en competencias municipales, estatales, nacionales e internacionales, asimismo, para que también se incorporen a actividades deportivas en las que estadísticamente y culturalmente no han tenido mucha participación. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de torneos y/o convocatorias de niñas, adolescentes y mujeres en su diversidad, en actividades deportivas. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67%
2.8 | Fomentar y promover espacios de expresión artística para las mujeres que contribuyan a la eliminación de estereotipos de género. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de exposiciones artísticas que promuevan la eliminación de estereotipos, la igualdad sustantiva y que sean realizadas por mujeres. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
2.9 | Fungir como Secretaría Técnica del Sistema Municipal, llevando a cabo la coordinación interinstitucional entre el Sistema Municipal y el Consejo en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el Municipio. | ESTRATÉGICO |  | X |  |  | Porcentaje del número de sesiones del Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50%

## Informe Cualitativo
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  | Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque
Del 1ro de julio al 30 de septiembre del 2022
DESCRIPCIÓN
NO. | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA EJECUCIÓN EL PROGRAMA Y/O PROYECTO
1. Programa para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en San Pedro Tlaquepaque |  | De este programa se desprenden 09 actividades principales a desarrollar en este año de gestión. A continuación, se describen resultados del indicador operativo de cada una de las actividades desagregando la información por trimestre. Durante el periodo del 1er trimestre se realizaron tres capacitaciones, se hicieron en colaboración con la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal. Las cuáles fueron con la finalidad de sensibilizar e incrementar el conocimiento, habilidades y mejorar las actitudes frente a la violencia contra las mujeres desde la Perspectiva de Género y los enfoques de Derechos Humanos e Interseccional. Se culminó con un total de 60 personas capacitadas del servicio público (34 Mujeres y 26 Hombres). También, se terminó y presentó un diagnóstico donde los princpales hallazgos ayudaron a identificar las fortalezas, limitaciones y retos de los mecanismos institucionales que brindan el servicio de atención especializada a mujeres receptoras de violencia de género, el cual está disponible para consulta a través del siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1O7-ubStmzyPszPoXYOjQtkX5JjinYVgc/view?usp=sharing Una de nuestras principales atribuciones y servicios que ofrecemos es la atención de primer contacto, del 01 de octubre al 31 de diciembre se les brindó atención multidisciplinaria en el Instituto a 69 mujeres. Aunado a la atención de primer contacto se diseñó una estrategia para dar seguimiento y acompañamiento integral mediante círculos terapéuticos para mujeres en situación de violencia, beneficiando a 8 mujeres durante este periodo. Se promovió la participación de la sociedad civil a través del Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de las Mujeres, el cual hizo recomendaciones a la planeación basada en resultados del mismo, las cuáles fueron aceptadas. Por último de este eje, se realizó un taller especializado en vinculación con la Casa Hogar “Estancia de María” cuyo objetivo fue el difundir los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres para contribuir en la erradicación de la victimización secundaria en la infancia con perspectiva de género. Se capacitó a un total de 32 personas beneficiarias (26 Mujeres y 6 Hombres). Cabe mencionar que, debido al periodo extraordinario que convocó a una segunda vuelta en las elecciones no se pudo instalar durante este periodo el Sistema Municipal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de San Pedro Tlaquepaque. Posteriormente, en el periodo del 1ro de enero al 31 de marzo se realizaron las siguientes acciones: Se impartieron cinco capacitaciones beneficiando a un total de 189 servidoras y servidores públicos capacitados (81 mujeres y 108 Hombres). Para la organización, convocatoria, gestión e implementación nos vinculamos y/o coadyuvamos con Comisaría (UMECAS, UVI y Prevención del delito), Juzgados Municipales, Dif, Servicios Médicos Municipales, Políticas Públicas y Sindicatura. Se presenta desglose para su conocimiento: Se arrancó colaborando con la Dirección General de Políticas Públicas en el taller de “Introducción al Gobierno y a la Administración Pública de San Pedro Tlaquepaque”, dirigida al personal que conforma las distintas entidades y dependencias del ayuntamiento, el objetivo general de esta fue el dar a conocer la organización y las funciones principales de las áreas que la conforman, y en particular, la participación del Instituto fue con la finalidad tanto de dar a conocer nuestras atribuciones y responsabilidades como en iniciar con los procesos de transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública Municipal. “Sensibilización en Perspectiva de Género”. para promover el desarrollo de capacidades en las y los servidores públicos para la implementación efectiva, eficaz y con calidad de la ruta de atención de la violencia contra las mujeres por razón género. La cual, se llevó a cabo con la participación del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, la Comisaría de Policía Preventiva Municipal, específicamente de las áreas de Unidad Municipal de Medidas Cautelares (UMECAS) y la Unidad Especializada en Violencia Intrafamiliar y de Género (UVI). Esta capacitación tuvo una duración de 18 horas en tres sesiones de seis horas. cada una. Realizadas en el Cine Foro del Centro Cultural el Refugio por la Mtra. Rocío Paola Gómez Cuevas y la C. Rosa María Hernández Navarro, los días 8, 10 y 11 de febrero del 2022. Las temáticas que se abordaron fueron: Perspectiva de género, Marco normativo de los derechos humanos de las mujeres; Crímenes de odio y feminicidio; Tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres y Masculinidades. El total de personas asistentes fueron 50 (25 Mujeres y 25 Hombres). “Ruta de atención a mujeres en situación de violencia por razones de género y para sus hijos e hijas”. Esta capacitación fue exclusiva para el personal de nuevo ingreso y como reforzador para quienes integran al Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque, el objetivo fue el de instalar habilidades en las y los profesionistas que atienden directamente a mujeres en situación de violencia, para atender de manera eficiente y eficaz su situación. Esta capacitación tuvo una duración de 6 horas, en una sesión. Fue realizada en la sala de capacitación del Instituto Municipal de las Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque (IMMIST) por la Lcda. Coral Chantal Zúñiga Nuño el día 23 de febrero de 2022. El total de personas asistentes fueron 18 personas (15 Mujeres y 3 Hombres). “Protocolo de solicitud, emisión, control y seguimiento de las órdenes de protección en caso de violencia de género contra las mujeres en San Pedro Tlaquepaque”. Dicha capacitación se realizó con el objetivo de aplicar el Protocolo de emisión, control y seguimiento de las órdenes de protección en casos de violencia de género contra las mujeres a nivel municipal, a través de las dependencias que tienen la atribución y competencia para ello. La cual se llevó a cabo los días 16 y 17 de marzo del 2022 con una duración de 12 horas, ésta fue en las instalaciones del “Cine Foro del Centro Cultural el Refugio”. Se contó con la participación de personal del IMMIST, Comisaría, Juzgados Municipales, Servicios Médicos Municipales, UVI, Sindicatura, Prevención del delito y DIF. En total asistieron 113 personas (34 Mujeres y 79 Hombres); y “Perspectiva de género”. Esta capacitación fue solicitada por el DIF municipal con la intención de que algunas personas que conforman la diversidad de sus áreas tuviera su primer acercamiento a la sensibilización de qué es la perspectiva de género. Dicha capacitación fue realizada en las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres el viernes 25 de marzo del 2022 por la Ant. Ana Yazmín Ramírez Quintero, la practicante en sociología, Noemí Rojas Arredondo y la Lcda. Belén Navarro Quintero, tuvo una duración de cuatro horas. De la cual se destaca el abordaje de las siguientes temáticas: La construcción social y cultural de la diferencia sexual; Relación de las ciencias sociales y el género; Feminidad y masculinidad hegemónicas; Roles y estereotipos de género; y el Concepto de perspectiva de género e importancia de su incorporación en la gestión pública. Asistieron 8 personas (7 Mujeres y 1 Hombre). Respecto de la atención de primer contacto durante este periodo se atendió a 144 mujeres receptoras de violencia por razón de género. Para promover la transversalidad de la perspectiva de género, enfoque interseccional y derechos humanos de las mujeres en su diversidad, en los marcos normativos y programáticos se brindó asesoría técnica para integrar criterios armonizados con la perspectiva de género al Reglamento de Justicia Cívica. Asimismo, para fomentar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia mediante charlas, talleres, y/o capacitaciones dirigidas para la ciudadanía, se realizó una capacitación dirigida a las mujeres beneficiarias del Programa Estancias Infantiles en coadyuvancia con la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, donde se dieron charlas breves sobre los tipos y modalidades de violencia, enfatizando en la violencia familiar por razones de género. Esta se realizó los días 18 y 19 de marzo del 2022 en el Cine Foro del Cultural el Refugio del Municipio de San Pedro Tlaquepaque a un total de 200 Mujeres. Aunado, se llevó a cabo la Instalación del Sistema Municipal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en San Pedro Tlaquepaque (2022-2024) el 04 de febrero del 2022. El Sistema Municipal es el conjunto de dependencias y entidades que realizan de manera ordenada, congruente y sistemática las acciones destinadas a identificar, prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y estará conformado por quienes encabecen las mismas y/o las personas que nombren como suplentes de al Administración Pública de San Pedro Tlaquepaque. Se contó con la participación de la Presidenta Municipal; y las y los titulares de Sindicatura; Comisión Edilicia de Igualdad de Género; Tesorería Municipal; Contraloría Municipal; Jefatura de Gabinete; Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque; Coordinación General de Servicios Públicos Municipales; Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; Dirección Municipal de Educación; Dirección General de Políticas Públicas; Dirección General de Servicios Médicos Municipales; Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de San Pedro Tlaquepaque; Unidad Especializada en Violencia Intrafamiliar y de Género; Coordinación de Comunicación Social y Análisis Estratégico; Instituto Municipal de la Juventud; Dirección de Juzgados Municipales; y la Delegación de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Adicional, durante el periodo del 1ro de abril al 30 de junio se realizaron las siguientes acciones: Se realizó una capacitación intensiva de tres sesiones de 7 hrs cada una al Consejo Municipal contra las Adicciones de San Pedro Tlaquepaque (COMUCAT), en la cual se impartieron las siguientes temáticas: Perspectiva de género; Interseccionalidad; Discriminación y desigualdad a razón de género; Amor romántico; Lenguaje incluyente y no sexista; Derechos de las mujeres; y Tipos y modalidades de las Violencias. Esta se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de las mujeres, los días 27, 28 y 29 de abril del 2022; Asistieron 7 personas (6 Mujeres y 1 Hombre). Respecto de la atención de primer contacto durante este periodo se atendieron por el equipo multidisciplinario a 114 mujeres. Con relación al seguimiento y acompañamiento integral mediante círculos terapéuticos y llamadas telefónicas así como atenciones presenciales en el Instituto para mujeres en situación de violencia, se benefició a 100 mujeres durante este periodo. Asimismo, durante estos meses se colaboró con la dirección de planeación y programación de la Dirección General de Políticas Públicas del municipio, se hicieron observaciones al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2022 - 2024, específicamente del apartado de Políticas Transversales. También coadyuvamos con la Presidenta de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género con el análisis de una iniciativa, donde solicitaban la aprobación de una Comisión Extraordinaria que fuera conformada por las Unidades de Atención a la Violencia de Género del Municipio como; IMMIST, Servicios Médicos Municipales, UVI y UAVI FAM de DIF. En cuanto a charlas realizadas en este trimeste en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres dirigidas a la ciudadanía se hicieron 4, beneficiando a 549 mujeres, nos vinculamos con liderezas de diversas colonias, otras dependencias como Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; Construcción de la Comunidad; Dirección de Cultura, Comisaría y su Unidad de atención a la violencia familiar y género y nos sumamos a la estrategia municipal Formadores comunitarios diseñando una estrategia de sensibilización continua en la colonia las Juntas. Desagregadas de la siguiente manera: 1.- Charla sobre Sensibilización de género, tipos y modalidades de violencias. Objetivo: Promover el acceso a las mujeres a una vida libre de violencias. La cual se realizó el día 20 de abril, en la colonia el Arroyo de las Flores, mercado de Sta. Isabel. Asistieron un total de 11 mujeres. 2.- Capacitación al programa “Hechos con amor”. Realizada en coordinación con la dirección de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. Objetivo: Promover el acceso a las mujeres a una vida libre de violencias. Esta capacitación se llevó a cabo los días 11 y 12 de mayo en el Centro Cultural el Refugio, en total asistieron 448 Mujeres. 3.- Charla sobre Sensibilización de género, tipos y modalidades de violencias. Objetivo: Promover el acceso a las mujeres a una vida libre de violencias. Esta se realizó el día 26 de mayo en las Instalaciones del DIF ubicadas en López Mateos. Se registraron un total de 24 personas (22 mujeres – 2 hombres). 4.- “Charla de sensibilización en perspectiva de género e identificación de los tipos y modalidades de violencia”. Esta capacitación se realizó el día 15 de junio, como parte de los acuerdos establecidos de colaboración con la sucursal NISSAN Niños Héroes y el área de capacitación del IMMIST, se llevó a cabo una jornada de sensibilización a las mujeres y hombres empleados por dicha empresa. Las temáticas que fueron abordadas son: Sistema Sexo Género Roles y Estereotipos de Género Perspectiva de Género Desmontando las violencias Tipos y modalidades de violencia Ruta de atención IMMIST. Se tiene un registro de 66 personas (63 Mujeres y 3 Hombres). Cabe destacar que, el 1ro de junio se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Sistema de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de San Pedro Tlaquepaque; la cual además de las personas titulares de las entidades y dependencias del gobierno municipal mencioandas en el trimestre anterior, se contó con la participación de mujeres y hombres representantes de diversas instancias de los tres niveles de gobierno para fortalecer las estrategias de coordinación para trabajar en los ejes de prevención y atención de la violencia contra las mujeres; Sobresale la presencia de la Coordinadora para la Erradicación de la Violencia Feminicida la C. Flor Dessiré León Hernández, quien nos acompaña en representación de la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Dra. Ma. Fabiola Alanís Sámano, también estuvo la Maestra Adela Muñiz Guadarrama representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres la Dra. Paola Lazo Corvera, el Director General en Delitos de Violencia contra las Mujeres en razón de género y trata de personas el Mtro. Jorge Baltazar Pardo Ramírez y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Lcda. Concepción Guadalupe Lomelí Delgado, Directora General de Prevención del Delito. Durante el 4to trimestre de gestión que corresponde al periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del 2022 se realizaron las siguientes actividades. Se impartieron 3 capacitaciones y se gestionó una, las cuatro dirigidas a un total de 323 de las y los servidores públicos del municipio. Capacitación introductoria al Protocolo de hostigamiento sexual y acoso sexual para el personal de Servicios Médicos Municipales, se llevaron a cabo en las instalaciones de la Cruz Verde Marcos Montero, se capacitaron a un total de 66 personas (41 Mujeres y 25 Hombres); En el marco del Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos hicimos dos charlas, ambas se llevaron a cabo en el Cine Foro del Centro Cultural el Refugio; Conversatorio: La deuda histórica de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con un total de 66 personas asistentes (59 Mujeres y 7 Hombres), resalta la presencia las siguientes ponentes: Dra. Paola Lazo Corvera, Titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco; la Relatora de Derechos Humanos de las Mujeres de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Mtra. Mariana Sophia Márquez Laureano; Representante de la Dirección de Diversidad Sexual la Lcda. Sarahí Castellanos Covarrubias; y la Mtra. Lucía Zavala Navarro de Ddeser Jalisco (Red por los derechos sexuales y reproductivos en México); el 28 de septiembre se dió la Conferencia sobre la NOM - 046 y su Corresponsabilidad institucional ante la violencia sexual, se desarrolló para 43 personas (24 Mujeres y 19 Hombres), la primera parte por la Dra. Alejandra de Gante Casas (Académica) y la segunda por la Ant. Citlali Yaremi Zúñiga Loza y la Lcda. Laura Guadalupe Wheber Pérez, ambas del IMMIST. Se gestionó un Taller sobre violencia política por razón de género con el IPEJAL, beneficiando a un total de 148 personas (104 Mujeres y 44 Hombres). Respecto de la atención de primer contacto durante este periodo se atendieron por el equipo multidisciplinario a 98 mujeres. Con relación al seguimiento y acompañamiento integral mediante círculos terapéuticos y llamadas telefónicas así como atenciones presenciales en el Instituto para mujeres en situación de violencia, se benefició a 93 mujeres durante este periodo. Se diseñó y aprobó el uso de un formato en drive para el registro de atenciones a mujeres receptoras de violencia, cabe mencionar que no es la Red Municipal sino una versión simplificada para dar agilidad a la atención integral de las usuarias, mejorar la comunicación y el trabajo interinstitucional entre las diferentes dependencias. En cuanto a charlas realizadas en este útlimo periodo en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres dirigidas a la ciudadanía se llegó a un total de 422 mujeres.
1. Programa para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque |  | De este programa se desprenden 09 actividades principales a desarrollar en este año de gestión. A continuación, se describen resultados del indicador operativo de cada una de las actividades desagregando la información por trimestre. Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo para promover la igualdad sustantiva se impartió una capacitación dirigida a las mujeres beneficiarias del Programa Estancias Infantiles en coadyuvancia con la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, donde se dieron una charla breve titulada “Empoderamiento, Autoestima, Sexualidad Humana y Salud Mental”. Esta se realizó los días 18 y 19 de marzo del 2022 en el Cine Foro del Cultural el Refugio del Municipio de San Pedro Tlaquepaque a un total de 200 Mujeres. Las principales temáticas fueron: 1. Autoconocimiento; 2. Conozco mis derechos en cada área donde me relaciono; 3. Mi relación con la sexualidad; 4. Orientación sexual; 5. Derechos sexuales y reproductivos; y 6. Embarazo en adolescentes. Asimismo, para contribuir a la construcción de una cultura de paz a través de estrategias diversas estrategias de difusión que englobaron una campaña permanente sobre los derechos humanos de la diversidad de mujeres, para que se reflexione, cuestione los estereotipos con los que fuimos construidos y construidas, que de alguna manera nos han impuesto moldes que mantienen las desigualdades y discriminaciones por razón de género y sobre todo promover los derechos humanos de las mujeres. Por ello, se han realizado eventos como estrategias de difusión de los derechos humanos de las mujeres, durante este periodo se han realizado tres eventos con este fin. El primero fue realizado el día 15 de febrero, en la Escuela Primaria Urbana Carlos Cirilo Pérez Arámbula N.716 Colonia San Pedrito, en dicho evento se hizo alusión a tres días conmemorativos que se instalaron con la finalidad de visibilizar a la diversidad de mujeres mexicanas, sus luchas y logros en el acceso a la ciencia y al ejercicio pleno de sus derechos políticos. El primero, corresponde al 11 de febrero día en que se conmemoró el “Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia”; se hizo una actividad en la que se reconoció a todas aquellas grandes mentes mexicanas que abrieron y que siguen abriendo camino para ser agentes de cambio desde la investigación así como haciendo grandes e innovadores aportes a las diversas ciencias, incorporando la perspectiva de todas las niñas y mujeres mexicanas y del mundo, a la ciencia y la tecnología con objeto de que éstas sean funcionales para todas y para todos. Seguido, se destacó el día 12 de febrero, fecha en la que se conmemora la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que permitía a las mujeres a participar como votantes y como candidatas a nivel municipal, lo anterior resalta, porque la participación de todas las mujeres en la vida política del país y sobre todo en nuestro municipio, ha contribuido a la consolidación de la democracia; se resaltó que su presencia en ámbitos de toma de decisiones, tanto públicos como privados, es condicionante del mejoramiento de los niveles de vida social, económica, y en el proceso general del desarrollo a favor de la igualdad y la equidad de género. Y, por último, se hizo referencia a la conmemoración del “Día de la Mujer Mexicana”, pues las mujeres mexicanas en toda su diversidad continúa su lucha por vernos reflejadas en las políticas públicas del Estado, por gozar de un empleo mejor remunerado, sin discriminaciones y sin estar condicionado a nuestro rol de género, tener que exigir respeto a vivir sin violencia en todos los órdenes, tener acceso a todos los derechos laborales y vivir libres, seguras y en igualdad. En el marco del 8 de marzo “Día Internacional de las Mujeres” se realizaron dos foros, el primero se llevó a cabo el día 7 de marzo en el jardín hidalgo, el cual llevó por título Foro: “Violencia política por razón de género”, en la que se tuvo la participación de la Presidenta Municipal Mirna Citlalli Amaya de Luna, la Diputada Federal María Elena Limón García, como representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, la Mtra. Rocío Paola Gómez Cuevas y al Mtro. Otoniel Varas de Valdés González Contralor Ciudadano del Ayuntamiento Municipal de San Pedro Tlaquepaque. El segundo evento, fue realizado el 8 de marzo en el patio San Pedro del Centro Cultural el Refugio, en este se llevó a cabo una ponencia de nombre “Reseña histórica del 8M, los derechos humanos de las mujeres” desarrollada por la académica y activista Mtra. Rosa María Castillero Manzano. En ambos eventos se entregaron en total 600 playeras con frases como: #No estas sola; #Ni una menos; #Justicia para todas. En este tenor, también se hicieron observaciones tanto de forma como de contenido al “Protocolo para brindar atención municipal, a personas en contexto de movilidad humana, y/o migrantes, albergues y campamentos temporales, en San Pedro Tlaquepaque” colaborando con Vicente magaña, quien coordinó la elaboración de este documento. Entre las modificaciones sugeridas, se añadió lenguaje incluyente y no sexista y se integró al IMMIST como una de las áreas que colaborarán para la atención de primer contacto en casos de violencia contra las mujeres, agregar en el listado de productos a proveer, los de gestión menstrual, asimismo, en el apartado a atención a la salud mental se sugirió que se incorpore alguna actividad de gestión emocional lúdica, también, que en el diseño del plan de vida solamente se llegue a corto plazo por la sensibilidad a la incertidumbre que genera su situación; y por último, integrar en el glosario las definiciones de violencia de género e interseccionalidad. Se promovió la participación de la sociedad civil a través del Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de las Mujeres, el cual hizo recomendaciones a la planeación basada en resultados del mismo, las cuáles se integraron en el programa. Además, se llevó a cabo la Instalación del Sistema Municipal para la Igualdad Sustantiva de San Pedro Tlaquepaque (2022-2024) el 03 de febrero del 2022. El Sistema Municipal es el conjunto de dependencias y entidades que realizan de manera ordenada, congruente y sistemática las acciones destinadas promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el cual se conforma por las personas titulares y/o las personas que nombren como suplentes de la Administración Pública de San Pedro Tlaquepaque. Se contó con la participación de la Presidenta Municipal; y las y los titulares de Sindicatura; Secretaría de Ayuntamiento; Coordinación de construcción de la comunidad;Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; Dirección General de Políticas Públicas; Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental; Dirección de Educación; Dirección General de Servicios Médicos Municipales; Dirección de Cultura; Comisión Edilicia de Igualdad de Género; Jefatura de Gabinete; Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque; Delegación de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de San Pedro Tlaquepaque; Consejo Municipal del Deporte; Instituto Municipal de la Juventud; Consejo Municipal contra las Adicciones en San Pedro Tlaquepaque; Dirección de Participación Ciudadana; y Dirección General de Medio Ambiente. Durante el periodo del 01 de abril al 30 de junio se capacitaron a 746 mujeres a través de las siguientes actividades: Hicimos una actividad que denominamos “Reconociéndome a través de un libro”, fue realizada en dos centros educativos en las colonias de Toluquilla y Santa Anita. En ambos eventos se contó con la presencia de servidoras públicas de toda la Administración Pública Municipal; la presidenta municipal, directoras, coordinadoras, jefas de área y regidoras, quienes donaron su tiempo, experiencia y un libro, además interactuaron con las alumnas de cada preparatoria compartiendo saberes, necesidades y expectativas que tenían en el municipio. Se llegó a un total de 204 mujeres. También, capacitamos a las mujeres beneficiarias del programa - Hecho con amor y estancias infantiles colaborando con esta parte con la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Las temáticas que se impartieron bajo el enfoque de derechos humanos y transversalización: I. Sistema sexo-género (orden social del género); II. Roles y estereotipos de género; III. Desarrollo humano; IV. Igualdad; V. Equidad; VI. Discriminación y desigualdad; VII. Inclusión; VIII. Lenguaje Incluyente; y IX. Proyecto de vida con perspectiva de género. Total de 448 mujeres beneficiadas con las charlas. Aunado, se realizó un conversatorio titulado ¡Maternando! el cual se realizó en el Cine Foro del Centro Cultural el refugio, éste se dirigió al público en general con particular invitación a alumnas de la preparatoria #6 en el que aprovechando el mes de mayo, se abordó a la maternidad desde un enfoque desromantizador, lo que no se habla de la maternidad, de los cuidados sin remuneración, de la especialización de las mujeres al amor a los hijos e hijas, la construcción de la identidad de la mujer a partir de la maternidad, abrir el diálogo por una maternidad libre y decidida y una maternidad desde la diversidad donde asistieron 94 Mujeres. En cuanto a capacitaciones dirigidas a las y los servidores públicos en materia de igualdad durante este trimestre se llevaron a cabo dos con un total de 27 personas. La primera fue una capacitación intensiva de tres sesiones de 7 hrs cada una al Consejo Municipal contra las Adicciones de San Pedro Tlaquepaque (COMUCAT), en la cual se impartieron las siguientes temáticas: Perspectiva de género; Interseccionalidad; Discriminación y desigualdad a razón de género; Amor romántico; Lenguaje incluyente y no sexista; y Derechos de las mujeres. Esta se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de las mujeres, los días 27, 28 y 29 de abril del 2022; Esta sensibilización se diseñó con el objetivo de incorporar la PG en sus intervenciones con la ciudadanía. Asistentes: 6 Mujeres y 1 Hombre. La segunda, se llevó a cabo el día 24 de junio se realizó un breve taller de lenguaje incluyente y no sexista a las regidoras y regidores, la cual fue solicitada para integrar este lenguaje en todos los reglamentos e iniciativas que presente. El taller se realizó en dos horas en el salón de cabildo de la Presidencia Municipal. Asistieron un total de 20 personas (Mujeres 14 Hombres 6). Se enviaron observaciones de dos reglamentos donde incorporamos la perspectiva de género I. Reglamento para la gestión documental y la administración de archivos del gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque; y el II. Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Ambos fueron a petición de la Regidora Jael Chamú Ponce. Se gestionaron 50 becas en el programa Emprendedora desde Cero de Mamá presente, mamá empresaria. Fueron con la finalidad de fomentar la capacitación laboral para integrar mujeres en los sectores con mayor potencial productivo También durante este trimestre se llegó a un acuerdo de colaboración con NISSAN sucursal ubicada en Niños Héroes para impartir un taller a mujeres sobre mecánica básica, se realizó la primera sesión con un total de 19 mujeres asistentes. Para promover la formación deportiva de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas en el instituto además de tener reuniones con COMUDE para conocer las diversas actividades que tienen y cuáles podrían potencializar la participación de las mujeres, también estuvimos apoyando en la difusión de los partidos de la selección femenil del municipio. Durante el periodo del 01 de juliol al 30 de septiembre se realizaron las siguientes acciones para promover la igualdad sustantiva: Durante este trimestre llegamos a un total de 175 personas a través de seis capacitaciones. En agosto, participamos con dos talleres a las mamás que acompañaban a sus hijos e hijas a la vía recreativa que convocó COMUDE durante los cursos de verano, una más en la colonia las liebres, se hizo otra vuelta con algunas personas beneficiarias del programa de Estancias Infantiles que estaban pendientes. En septiembre, se organizó un conversatorio titulado: “La deuda histórica de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres” el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Cine foro, este evento fue para el público en general, servidoras y servidores públicos, se recibieron adolescentes de la preparatoria 6; también, se invitó a Andrea García para dar un taller denominado Soberanía menstrual dirigido a mujeres adultas y jóvenes mayores de 18 años, asimismo, se llevaron dos charlas sobre los derechos sexuales y reproductivos al centro educativo UTEG. Con la finalidad de capacitar a las y los servidores públicos se llevaron a cabo tres, un taller sobre mecánica básica dirigido solo para mujeres del servicio público, un foro sobre lactancia materna y una conferencia sobre la NOM - 046. De las tres llegamos a un total de 102 personas. Las principales vinculaciones para su implementación fue con: NISSAN, Servicios Médicos Municipales, Cine foro, la académica Dra. Alejandra de Gante Casas y la dirección de Cultura y Cynthia Zambrano Ruelas de PILU. Otro de nuestros principales objetivos fue el capacitar a mujeres en oficios no tradicionales, por lo que continuamos con los talleres de mecánica básica y se diseñó e implementó “La Talacha” Conceptos básicos de electricidad, durante este periodo se llegó a capacitar a 110 mujeres. Respecto de las actividades deportivas en este trimestre, coadyuvamos en la caminata por la lactancia con la Coordinación de Servicios de Salud Pública. Y para promover espacios de expresión artística para las mujeres que contribuyan a la eliminación de estereotipos de género se levaron a cabo 4 talleres de collage feminista mediante el cual, hemos llegado a 34 mujeres jóvenes y adolescentes. Sus trabajos se expusieron en el área 300 del Centro Cultural el Refugio durante la semana del 26 al 30 de septiembre.