## Anexo Cuantitativo
ANEXO 3 AVANCE CUANTITATIVO
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN O JEFATURA: |  |  |  | Instituto Municipal de las Mujeres y para la igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque
TRIMESTRE REPORTADO: |  |  |  | Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2024
Registro de avances de PbR 2024
NOMBRE DE LA PROPUESTA |  | DIMENSIÓN A MEDIR (Eficiencia/Eficacia/ Economía/Calidad) | Nombre Indicador (Indicador Operativo) | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA BASE | META ANUAL (ABSOLUTA) | AVANCE 1 | AVANCE 2 | AVANCE 3 | AVANCE 4 | AVANCE ACUMULADO EN PORCENTAJE
[7 empty] | Primer Trimestre (octubre-diciembre 2023) | Segundo Trimestre (enero-marzo 2024) | Tercer Trimestre (abril-junio 2024) | Cuarto Trimestre (julio-septiembre 2024)
1 | Centro Especializado para la Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres CECOVIM | Eficacia | Porcentaje de avance a las etapas de instalación del CECOVIM | Número de etapas de avance | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Nos queremos en Igualdad | Eficacia | Porcentaje de acciones de Promoción de la igualdad sustantiva | Número de acciones | 21 | 27 | 19 | 21 | 14 | 12 | 244.4%
|  | Eficacia | Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de promoción de la igualdad sustantiva | Número de personas beneficiadas | 2100 | 19000 | 15327 | 11709 | 776 | 300 | 148%
|  | Eficacia | Porcentaje de Eventos conmemorativos para promover y reconocer los derechos de las mujeres en su diversidad. | Número de Eventos | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 150%
3 | Nos queremos libres de violencia | Eficacia | Porcentaje de atenciones de primer contacto | Número de mujeres atendidas | 450 | 500 | 86 | 123 | 120 | 128 | 91.4%
|  | Eficacia | Porcentaje de acciones de prevención de la violencia de género en comunidad | Número de acciones | 15 | 20 | 11 | 13 | 4 | 5 | 165%
|  | Eficacia | Porcentaje acciones de actualización o profesionalización para personal del servicio publico en materia de atención a víctimas. | Número de acciones | 12 | 15 | 4 | 10 | 2 | 3 | 126.7%
|  | Eficacia | Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de prevención, atención y erradicación y profesionalizacion en materia de la violencia contra las mujeres. | Número de personas beneficiadas | 3000 | 8000 | 5259 | 2599 | 305 | 255 | 105.2%
|  | Eficacia | Porcentaje de eventos conmemorativos de fechas o acciones contra la violencia de género. | Número de eventos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100%
4 | Política transversal en Perspectiva de Género | Eficacia | Porcentaje de instrumentos normativos y programáticos observados para incorporar perspectiva de género. | Número de instrumentos | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 125%
|  | Eficacia | Porcentaje de formatos prestablecidos y utilizados en la planeación de la Administración Pública Municipal con Perspectiva de género y lenguaje incluyente. | Número de formatos (anexos de PBR) | 60 | 65 | 0 | 68 | 5 | 6 | 121.5%
|  | Eficacia | Porcentaje de Mujeres beneficiadas por la incorporación de la perspectiva de género a los Anexos de planeación. | Número de Mujeres beneficiadas | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 48573 | 25460 | 296.1%
|  | Eficacia | Porcentaje de acciones con perspectiva de género reportadas como parte de la política transversal. | Número de acciones | 45 | 45 | 0 | 0 | 1747 | 958 | 6011%

## Anexo Cualitativo
ANEXO 4 EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS (AVANCE CUALITATIVO)
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: |  |  | Instituto Municipal de las Mujeres y para la igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque
TRIMESTRE REPORTADO: |  |  | Del 1 de julio al 30 de septiembre del 2024
DESCRIPCIÓN
NO. | NOMBRE DE LA PROPUESTA | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (REDACTAR SÓLO LO REALIZADO EN TIEMPO PASADO)
1 | Centro Especializado para la Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres | Narrativa de trimestre Octubre-diciembre: No se tienen avances, por insuficiencia prepsupuestaria, aun se esta en espera de la aporbación del presupuesto en marzo para la ejecución del CECOVIM
Narrativa de trimestre Enero-marzo: No se otorgo el presupuesto solicitado para ejecutar dicho plan. Po rlo que por insuficiencia presupuestaria no se tendrá avances y no se llevara a cabo ninguna de sus acciones.
Narrativa de trimestre Abril-junio: No se otorgo el presupuesto solicitado para ejecutar dicho plan. Por lo que por insuficiencia presupuestaria no se tendrá avances y no se llevara a cabo ninguna de sus acciones.
Narrativa de trimestre Julio-sept: No se otorgo el presupuesto solicitado para ejecutar dicho plan. Por lo que por insuficiencia presupuestaria no se tendrá avances y no se llevara a cabo ninguna de sus acciones.
2 | Nos queremos en igualdad | Narrativa de trimestre Octubre-diciembre: 1. Porcentaje de acciones de Promoción de la igualdad sustantiva. Se tomaron mastografías de manera gratuita a mujeres del municipio; se ejecutaron dos círculos de mujeres enfocados en temas de crianza con perspectiva de género y el movimiento feminista; se convocó a la Cuarta y Quinta Sesión Ordinaria del Sistema para la Igualdad Sustantiva donde se presentaron y aprobaron las matrices de indicadores resultado de las mesas de trabajo con las y los enlaces de las unidades de género, así como la presentación y aprobación del “Programa Municipal para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres en San Pedro Tlaquepaque (PROIGUALDAD)”; se realizó una ruta de socialización sobre el Festival de Coros Femeninos; se desarrollaron tres capacitaciones, una a cadetes y otra al personal del instituto en temas de perspectiva de género, y una tercera a mujeres en temas de emprendimiento; se firmó un acuerdo de colaboración para la proyección de cortometrajes dirigidos por mujeres; se llevó a cabo la Verbena Naranja, así como la Proyección de cortometrajes; finalmente se realizaron cinco campañas de difusión en redes sociales sobre cáncer de mama, emprendimiento, desarrollo humano, participación política y los diversos eventos del IMMIST. 2. Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de promoción de la igualdad sustantiva. Alcanzamos un total de quince mil trescientas veintisiete personas beneficiadas, ello debido al impacto directo de las acciones del IMMIST tanto en la presencialidad (círculos de mujeres, capacitaciones y eventos) como en la virtualidad (campañas de difusión en redes sociales). 3. Porcentaje de Eventos conmemorativos para promover y reconocer los derechos de las mujeres en su diversidad. Se ejecutó el evento Mujeres al Poder en conmemoración del sufragio femenino de 1953, donde se otorgó a las mujeres mexicanas los derechos como ciudadanas para poder votar y ser votadas.
Narrativa de trimestre Enero-marzo: 1. Porcentaje de acciones de Promoción de la igualdad sustantiva. Realizamos 14 sesiones de Círculo de Mujeres en los siguientes temas: sistema sexo-género, desmitificación del amor romántico, autoconocimiento emocional, autonomía, autocuidado emocional, resiliencia y sororidad, derechos sexuales y reproductivos y generalogías femeninas. Se ejecutaron cuatro mesas de trabajo para el desarrollo del evento “Hasta las estrellas”, a la par que se realizaron cuatro salidas a calle para hacer difusión del evento. Se realizaron dos charlas en la empresa Lavartex y una en la empresa Arrow sobre temas de Igualdad de género y 8M. 2. Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de promoción de la igualdad sustantiva. Alcanzamos un total de cincuenta y cuatro mil novecientas sesenta y nueve oncemil setecientas veintisiete personas beneficiadas gracias a las acciones del Instituto de las Mujeres. Este impacto contempló acciones tanto en la presencialidad (círculos de mujeres, eventos conmemorativos, capacitaciones, talleres y charlas) como en la virtualidad (campañas de difusión en redes sociales). 3. Porcentaje de Eventos conmemorativos para promover y reconocer los derechos de las mujeres en su diversidad. Se realizaron dos eventos: el primero tuvo lugar el 2 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia titulado “Hasta las estrellas”. El segundo evento fue el 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer titulado “Mujeres que inspiran, rompiendo estereotipos”.
Narrativa de trimestre Abril-junio: 1. Porcentaje de acciones de Promoción de la igualdad sustantiva. Realizamos 2 capacitaciones para el programa "Hecho con amor" sobre el tema de economía feminista. Brindamos 2 capacitaciones a la empresa Lavartex en los temas de lenguaje incluyente y no sexista y sororidad. Tuvimos una capacitación al personal del Instituto de las Mujeres por parte de la Dirección de Diversidad del Gobierno de Jalisco. Impartimos 7 sesiones de Círculo de Mujeres en el DIF Nueva Santa María en los temas de autocuidado emocional, sistema sexo-género, desmitificación del amor romántico, autoestima, límites y resiliencia. Ofrecimos a la empresa Fragamex una capacitación en torno al tema sistema sexo-género. Por último, brindamos una capacitación de comunicación con perspectiva de género a servidoras y servidores de la administración pública. 2. Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de promoción de la igualdad sustantiva. Tuvimos un impacto total de 776 personas beneficiadas por todas las acciones en las que intervino el Instituto Municipal de las Mujeres de forma presencial (círculos de Mujeres y capacitaciones). 3. Porcentaje de Eventos conmemorativos para promover y reconocer los derechos de las mujeres en su diversidad. En este trimestre no se realizó ningún evento conmemorativo.
Narrativa de trimestre Julio-sept: se realizo una caravana en la colonia el vergel contando con servicios publicos municipales teniendo un impacto de 150 personas.
3 | Nos queremos libres de violencia | Narrativa de trimestre Octubre-diciembre: 1.- Porcentaje de atenciones de primer contacto. Se otorgó atención de primer contacto a 86 mujeres de manera integral contando con atención jurídica, psicológica y de trabajo social. 2. Porcentaje de acciones de prevención de la violencia de género en comunidad. Se llevó a cabo una sesión de círculo de mujeres con el tema de dudas jurídicas en casos de violencia a mujeres otomíes; se ejecutó una capacitación al centro de estudios con el tema acoso cibernético; se realizaron dos capacitaciones sobre tipos y modalidades de violencia a las usuarias de Estancias Infantiles; se realizó la Caravana rumbo al 25N en las instalaciones de PEMEX, con temas de tipos y modalidades de violencias contra las Mujeres; se convocó a la Quinta Sesión Ordinaria del Sistema de Prevención, Atención y Erradicación de violencia contra las Mujeres en San Pedro Tlaquepaque en la cual se aprobaron las matrices de indicadores resultado de las mesas de trabajo de las Unidades de Género y la Alineación del Programa Municipal PIMPAEVM con el Programa Estatal Homólogo PASE; se realizó la Sexta Sesión Ordinaria del Sistema de Prevención, Atención y Erradicación de violencia contra las Mujeres en San Pedro Tlaquepaque, en la cual se presentó y aprobó el Programa PIMPAEVM; se desplegó una campaña de difusión del 25N en redes sociales, para dar a conocer a la población acerca del 25N, así como tipos de violencia, su prevención y detección; como cierre del círculo de mujeres con personas trabajadoras de la empresa Lavartex se realizó la última sesión con el tema "dudas jurídicas en caso de violencia contra las mujeres. 3.- Porcentaje acciones de actualización o profesionalización para personal del servicio público en materia de atención a víctimas. Personal que labora en el IMMIST recibieron su certificado en el Estándar de Competencia EC0539 para atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género; se proporcionaron dos capacitaciones a cadetes del Instituto de Formación y Profesionalización Judicial de San Pedro Tlaquepaque con los temas de escucha activa para la atención de mujeres víctimas y modalidades de violencia; se llevó a cabo una capacitación al personal de primer Ingreso al IMMIST referente a los tipos de violencia y el trato con mujeres víctimas. 4.- Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de prevención, atención y erradicación y profesionalización en materia de la violencia contra las mujeres. Como resultado de las acciones previamente expuestas en los indicadores uno, dos y tres se tuvo un alcance de cinco mil doscientas cincuenta y nueve personas beneficiadas. 5.- Porcentaje de eventos conmemorativos de fechas o acciones contra la violencia de género. En conmemoración del día 25N, se llevó a cabo el evento "Lectura del Manifiesto 25N por parte de la Presidenta Municipal Citlalli Amaya.
Narrativa de trimestre Enero-marzo: 1.- Porcentaje de atenciones de primer contacto. Se otorgó atención de primer contacto a 123 mujeres de manera integral contando con atención jurídica, psicológica y de trabajo social. 2. Porcentaje de acciones de prevención de la violencia de género en comunidad. Se llevó a cabo 13 acciones para prevenir la violencia, entre ellas; cinco sesiones de círculo de mujeres en las instalaciones del instituto municpal de las mujeres y en la clinica casa calera con adolescentes en rehabilitación; se realizaron tres capacitaciones en la empresa lavartex; se asistió a cuatro Caravanas de salud se desplegaron varias publicaciones en redes sociales sobre temas de violencia y prevención. 3.- Porcentaje acciones de actualización o profesionalización para personal del servicio público en materia de atención a víctimas. se proporcionaron cinco capacitaciones a cadetes del Instituto de Formación y Profesionalización Judicial de San Pedro Tlaquepaque. Y se concluyo con las capacitaciones sobre el protocolo de hostigamiento y acoso sexual. 4.- Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de prevención, atención y erradicación y profesionalización en materia de la violencia contra las mujeres. Como resultado de las acciones previamente expuestas en los indicadores uno, dos y tres se tuvo un alcance de 10,762 personas beneficiadas. 5.- Porcentaje de eventos conmemorativos de fechas o acciones contra la violencia de género. Este trimestre no se realizaron eventos con tematicas de prevención de violencia.
Narrativa de trimestre Abril-junio: 1.- Porcentaje de atenciones de primer contacto. Se otorgó atención de primer contacto a 120 mujeres de manera integral contando con atención jurídica, psicológica y de trabajo social. 2. Porcentaje de acciones de prevención de la violencia de género en comunidad. Realizamos 2 capacitaciones para mujeres dentro del programa "Becas para estancias infantiles" en torno a temas de prevención de la violencia. Brindamos una capacitación sobre tipos y modalidades de violencia en la colonia La Duraznera. De igual forma, este mismo tema fue impartido en una capacitación de Círculo de Mujeres en la colonia Nueva Santa María. 3.- Porcentaje acciones de actualización o profesionalización para personal del servicio público en materia de atención a víctimas. Brindamos 2 capacitaciones a personal de la administración pública municipal sobre los tipos y modalidades de violencia. 4.- Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de prevención, atención y erradicación y profesionalización en materia de la violencia contra las mujeres. Se realizaron dos capacitaciones para el programa Becas para Estancias Infantiles, con un impacto de 287 personas. Por otra parte se ejecutó una charla en la colonia La Duraznera, obteniendo un alcance de 6 personas. Finalmente, en una sesión del Círculo de Mujeres sobre tipos y modalidades de violencia en la colonia Nueva Santa María se obtuvo un alcance de 12 personas. 5.- Porcentaje de eventos conmemorativos de fechas o acciones contra la violencia de género. En este trimestre no se realizó ningún evento conmemorativo.
Narrativa de trimestre Julio-sept: capacitamos a través de la pataforma zoom con participantes de 15 a 20 personas en cada de las sesiones compartiendo con ciudades como León, Tlaxcala y Guadalajara en donde participarón jefes de area.
4 | Política transversal en Perspectiva de Género | Narrativa de trimestre Octubre-diciembre: 1.- Respecto a los instrumentos normativos y programáticos observados para incorporar perspectiva de género, se recibió la petición por parte de la Regidora Chamú para revisar y hacer observaciones sobre lenguaje incluyente y perspectiva de género al "Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno Municipal de Tlaquepaque", Además se diseñaron el "Programa Mucinipal para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres en San Pedro Tlaquepaque (PROIGUALDAD)" el cual fue aprobado en la Quinta sesión del Sistema de Igualdad entre Mujeres y Hombres", sesionada el 13 de diciembre del 2023 y el "Programa Integral Municipal para Prevenir, Atender y Erradicar la violencia contra las Mujeres en San Pedro Tlaquepaque (PIMPAEVM)", el cual fue aprobado en la Sexta sesión ordinaria del Sistema de Prevención, Atención y Erradicación de la violencia contra las mujeres en San Pedro Tlaquepaque", sesionada el 13 de diciembre del 2023. Con respecto a los siguientes indicadores 2.- Porcentaje de formatos preestablecidos y utilizados en la planeación de la Administración Pública Municipal con Perspectiva de género y lenguaje incluyente, 3.- Porcentaje de Mujeres beneficiadas por la incorporación de la perspectiva de género a los Anexos de planeación y 4.- Porcentaje de acciones con perspectiva de género reportadas como parte de la política transversal, no se cuenta con datos para informar pues se está en espera del recuento de PBR recibidos por la dirección de planeación y programación de la DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, para ser remitidos a nuestra área y dar seguimiento de las acciones y avances relacionados con la política transversal de perspectiva de género.
Narrativa de trimestre Enero-marzo: Se revisaron mas de 350 anexos de Pbr, para identificar aquellos que aportaban a la perspectiva de género, encontrando 68 que la integran en sus acciones, a los cuales se les envío oficio para solicitar informe de las acciones. Hasta la fecha no se ha recibido información por lo que no se cuenta con los datos respecto al número de mujeres beneficiadas y acciones realizadas.
Narrativa de trimestre Abril-junio: 1.- Porcentaje de instrumentos normativos y programáticos observados para incorporar perspectiva de género. Se brindó una opinión técnica del documento correspondiente a la iniciativa de creación del primer cabildo diverso en San Pedro Tlaquepaque. 2.- Porcentaje de formatos preestablecidos y utilizados en la planeación de la Administración Pública Municipal con Perspectiva de género y lenguaje incluyente. Se revisaron 390 anexos de PBR correspondientes al año administrativo 2023-2024, de los cuales se detectaron 73 con señalamiento de contribución a la Política transversal de perspectiva de Género, a otros 22 se observó la viabilidad de contribución a la misma y se realizaron sugerencias de modificación en este sentido, además se encontraron 41 PBR,s que no especificaron su contribución a ninguna politica transversal. 3.- Porcentaje de Mujeres beneficiadas por la incorporación de la perspectiva de género a los Anexos de planeación. Con la solicitud del informe del avance de las acciones con perspectiva de género se contabilizó un impacto total de 48,573 mujeres beneficiadas. 4.- Porcentaje de acciones con perspectiva de género reportadas como parte de la política transversal. Se solicitó informe del avance de las acciones con perspectiva de género de las cuales se contabilizaron 1,747 acciones con perspectiva de género.
Narrativa de trimestre Julio-sept: se impartieron cursos de verano referente a loos derechos de los niños, niñas y adolescentes en 9 colonias como: Jardines de Santa María, Buenos Aires, Guayabitos, Arrollo de las Flores, Balcones de Santa María, etc. todo esto en colaboración con COMUCAT. Conclouimos con la capacitación a la empresa de LAVARTEX con temas de liderazgo con pespectiva de género así como la intervencin con la academia de policias en donde participamos en el programa estancias infantiles.

## Hoja2 (hidden)
ESTRATÉGICO
GESTIÓN